## План SEO-работ
Приоритет | Задача | Что делаем | Страницы | Ожидаемый эффект | Сложность
P0 | Исправить ссылку и страницу «Контакты» | Создать страницу /contact (адрес, телефоны, график, реквизиты, карта, фото офиса/склада, форма); исправить ссылку в шаблоне меню/футера; вынести адрес и телефон в футер всех страниц. | /contact (создать); шаблон: все страницы (2 198 страниц со ссылкой на 404) | Убираем самый массовый 404 на сайте, возвращаем пользователю путь к контактам: рост доверия и заявок; меньше потерь краулингового бюджета. | Низкая (0,5–1 день)
P0 | Закрыть дубли /page-all | Настроить 301 с /page-all на основную страницу (или noindex + убрать ссылки на page-all из HTML), позже добавить Disallow: /*/page-all; отправить URL на переобход. | 140 URL вида /catalog/*/page-all и /brand/*/page-all, в первую очередь /catalog/shinomontazhnoe-oborudovanie/page-all, /catalog/azs/page-all | Целевые категории вместо «длинных» дублей возвращаются в выдачу, сигналы не делятся между двумя URL, меньше лишних обходов. | Низкая (1 день)
P0 | Доработать robots.txt и sitemap.xml | Добавить Sitemap: https://t-ind.ru/sitemap.xml; закрыть сортировки и ?page=/?sort=; убрать из sitemap технические страницы (/personal-data, /credit_approved, /credit_refusal, /warranty-service, /all-posts, /news); разбить карту на индекс (товары / категории / бренды / статьи). | robots.txt, sitemap.xml (25 775 URL) | Робот быстрее находит карту, в ней остаются только полезные URL; удобнее отслеживать индексацию по разделам в Вебмастере. | Низкая (0,5 дня)
P0 | Исправить битые внутренние ссылки из фильтров и «мусорные» URL | Не выводить ссылки на фильтры без результатов; настроить 301/404 для адресов с символами : @ ( ) (brand-hans:(, brand-rockforce:@ и т.п.); перепроверить 4xx в Screaming Frog после правок. | /catalog/emkosti/vidtopliva-dizelnoetoplivo, /catalog/bloki-porshnevye/proizvoditelnostlmin-…, /catalog/katushki-dlya-shlangov/shlangvkomplekte-da, /catalog/nabory-ruchnogo-instrumenta/brand-hans:( | Чище индекс и внутренняя перелинковка, меньше 404 в логах, выше качество сайта в глазах поисковиков. | Средняя (1–2 дня)
P0 | Базовая аналитика и точка отсчёта | Проверить доступы к Яндекс.Вебмастеру, Google Search Console, Метрике; настроить цели (заявка, звонок, корзина); собрать позиции по ядру из 200 запросов, трафик и индексацию как baseline; сохранить текущий полный краул. | Весь сайт, ядро semantic_core_t-ind.ru.xlsx | Без точки отсчёта нельзя оценить результат работ за месяц и последующие этапы; видно, какие страницы реально в индексе. | Низкая (1 день)
P1 | Пересмотреть пагинацию | На страницах 2+ поставить self-canonical, сделать уникальные Title/Description («…, страница N»), убедиться, что товары с глубоких страниц доступны по ссылкам и в sitemap. | /catalog/*/page-N (в крауле 94 страницы 2+), например /catalog/balansirovochnye-stanki/page-2 | Товары с глубоких страниц лучше индексируются, исчезает ложный сигнал «дубль первой страницы». | Средняя (2 дня)
P1 | Переписать Title / Description / H1 ключевых страниц под кластеры | По файлу кластеризации: Title до 60–70 символов, уникальные Description с УТП, H1 под основной запрос кластера; убрать повтор «в Санкт-Петербурге и Москве»; добавить H1 на главную; заполнить пустые Description у категорий. | /, /catalog/shinomontazhnoe-oborudovanie, /catalog/shinomontazhnye-stanki (+ для грузовых/легковых, /vid-avtomaticheskij, /setv-220, /tretyaruka-da), /catalog/komplekty-shinomontazhnogo-oborudovaniya, /catalog/balansirovochnye-stanki (+ для грузовых/легковых), /catalog/gruziki-balansirovochnye, бренды Sivik/Nordberg/Hunter/Hofmann/Storm/Sicam (~25–30 страниц) | Рост CTR в выдаче и релевантности по приоритетным запросам; закрываются 81 страница без Description. | Низкая–средняя (3–4 дня)
P1 | SEO-блок, H2 и FAQ на главных категориях | Написать блок 400–800 слов с H2 (виды, как выбрать, комплекты, бренды, доставка/гарантия), FAQ из 5–8 вопросов; начать с двух главных страниц, потом остальные кластеры. | /catalog/shinomontazhnoe-oborudovanie, /catalog/balansirovochnye-stanki, затем /catalog/shinomontazhnye-stanki, …-dlya-gruzovyh-avtomobilej, …-dlya-legkovyh-avtomobilej, /catalog/komplekty-shinomontazhnogo-oborudovaniya | Самый заметный рост видимости: добираем недостающие слова (шин, шиномонтажа, балансировочные, цена, доставка), закрываем информационный интент; основа для FAQ-разметки. | Средняя (5–7 дней вместе с копирайтером)
P1 | Навести порядок в листинге шиномонтажного раздела | Убрать нецелевые товары (JTC, GTE, смазки, лопатки, шприцы) из раздела; станки и комплекты показывать первыми; убрать «предзаказ/артикул/быстрый заказ» из текстовой зоны; анкоры внутренних ссылок привести к семантике. | /catalog/shinomontazhnoe-oborudovanie и подкатегории | Страница становится тематически чище, растёт доля целевых слов, улучшается кликабельность листинга. | Средняя (2–3 дня, нужен разработчик)
P1 | Коммерческие факторы и блоки доверия | Добавить сквозные блоки «Преимущества» и «Этапы работы», отзывы клиентов, фото команды и офиса/склада, карту, блок «Гарантия, доставка, рассрочка» со ссылками на /warranty, /dostavka, /credit; в листинге добавить выбор количества и кнопку «Купить». | Главная, ключевые категории, шаблон листинга, /o-kompanii, /contact | Рост конверсии из органики и поведенческих сигналов; закрываем разрыв с конкурентами из ТОПа (vsedlyasto, equinet, ttsauto). | Средняя (4–6 дней, контент + вёрстка)
P1 | Создать недостающие страницы из кластеризации | Фильтр-страницы: ручные шиномонтажные станки, балансировочные станки с виброконтролем, с роликом; страница серии Sivik Galaxy Plus проверить; Title/H1/текст под кластер; добавить в sitemap и перелинковку. | /catalog/shinomontazhnye-stanki/vid-ruchnoj (создать), /catalog/balansirovochnye-stanki/s-vibrokontrolem (создать), /catalog/balansirovochnye-stanki/s-rolikom (создать) | Захват кластеров, под которые сейчас нет посадочных (ручные станки — 5 запросов, ~835 сумма частотности). | Средняя (3–4 дня)
P1 | Диагностика скорости и веса страниц | Определить, из чего состоят 750–900 КБ HTML (инлайн SVG/JSON/скрипты, дубли меню); измерить Core Web Vitals в PageSpeed Insights и Вебмастере; прописать width/height и alt у изображений; составить ТЗ разработчикам. | /, /catalog/*, /products/* (шаблоны) | Понимаем, что тормозит; быстрые правки (размеры картинок, кэш) снижают CLS и время ответа, ТЗ готово к реализации во втором месяце. | Средняя (2–3 дня)
P1 | Прямые редиректы www/http → https | Настроить один 301 с www.t-ind.ru и http на https://t-ind.ru без промежуточного шага. | https://www.t-ind.ru/*, http://t-ind.ru/* | Убираем цепочку из двух редиректов, чуть быстрее обход. | Низкая (0,5 дня)
P1 | Контроль в конце месяца | Полный повторный краул, проверка 4xx/дублей/canonical, сравнение позиций и индексации с baseline, отчёт и план второго месяца. | Весь сайт, ядро из 200 запросов | Подтверждаем эффект работ P0/P1 и корректируем план. | Низкая (1 день)
P2 | Микроразметка категорий и контактов | ItemList с Product/Offer на категориях, FAQPage после появления FAQ, LocalBusiness/PostalAddress/OpeningHours на /contact; проверить валидаторами Яндекса и Google. | Категории каталога, /contact, главная | Расширенные сниппеты (цена, наличие, FAQ), подтверждение адреса и организации. | Средняя (2–3 дня)
P2 | Реализация оптимизации скорости | Внедрить по ТЗ: кэширование, уменьшение веса HTML, оптимизация картинок, отложенная загрузка скриптов. | Шаблоны главной, категорий, карточек | Улучшение LCP/INP/CLS на мобильных, ускорение обхода 25 тыс. URL. | Высокая (1–3 недели, разработка)
P2 | Страницы брендов и малоценные страницы | Оставить в индексе бренды со спросом (Sivik, Nordberg, Hunter, Hofmann, Storm, Sicam) и добавить уникальные Title/текст; остальные из 233 брендов — noindex или доработка. | /brand/*, /catalog/*/brand-* | Сокращаем долю «тонких» страниц, усиливаем брендовые запросы (в ядре их около трети). | Средняя (3–5 дней)
P2 | Контент: блог и инструкции | Подготовить 2–3 статьи: «как настроить балансировочный станок», «устройство шиномонтажного станка», «как выбрать шиномонтажный станок»; план на следующие месяцы; перелинковка на каталог. | /stati/* (создать), категории каталога | Охват информационных запросов, внутренние ссылки на коммерческие страницы, поддержка трафика. | Средняя (5–7 дней)
P2 | Ссылочный профиль (без закупки ссылок на биржах) | Аудит текущих ссылок; получение естественных: дилерские страницы производителей (Sivik, Nordberg и др.), отраслевые каталоги и справочники, публикации экспертов, партнёрские упоминания. Закупку ссылок на биржах не планируем: риск санкций Яндекса и Google. | Главная, ключевые категории, бренды | Рост авторитета домена и позиций в конкурентных запросах (в ТОПе у конкурентов выше ИКС); эффект проявляется через 2–4 месяца. | Высокая (постоянная работа)
P2 | Региональность | Проверить привязку региона в Яндекс.Вебмастере; в Title/текстах формулировать «Москва/СПб» осмысленно; отдельные городские страницы не создавать, закрыть блоком «Доставка по России». | Главная, /dostavka, категории | Корректная региональная выдача без лишних страниц. | Низкая (1 день)

## Календарь на месяц
Период | Что делаем | Задачи
Неделя 1 | P0: срочные правки и точка отсчёта | Контакты (404), дубли page-all, robots/sitemap, битые ссылки фильтров, аналитика и baseline
Неделя 2 | P1: теги, пагинация, редиректы, диагностика скорости | Пересмотр пагинации, Title/Description/H1 под кластеры, прямые редиректы, диагностика веса страниц
Неделя 3 | P1: контент и листинги | SEO-блоки и FAQ на главных категориях, порядок в листинге шиномонтажа, новые страницы кластеров
Неделя 4 | P1: доверие и контроль | Коммерческие блоки (отзывы, преимущества, этапы, фото, карта), повторный краул, отчёт, план второго месяца
После месяца | P2: следующий этап | Микроразметка, оптимизация скорости, бренды, блог, ссылочный профиль, региональность